## Hoja1
Actividades | Inicio | Duración (días) | Fin
Reunion de directivos para fijar costes | 2019-12-02 | 2 | 2019-12-04
Contratacion de los nuevos empleados | 2019-12-02 | 20 | 2019-12-22
Estudio de mercado | 2019-12-03 | 3 | 2019-12-06
Preparacion de las instalaciones | 2019-12-04 | 7 | 2019-12-11
Contactar con clinicas | 2019-12-09 | 15 | 2019-12-24
Adquision de materias primas | 2019-12-16 | 5 | 2019-12-21
Pruebas con las clinicas asociadas | 2019-12-23 | 7 | 2019-12-30
Negociación con empresa de envíos | 2019-12-27 | 4 | 2019-12-31
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Duración (días)]